## Sheet1
Nhóm | Mã số sinh viên | Tên Thành Viên
2 | 18127195 | Hỷ Phú Quyền
| 18127170 | Dương Trung Nhật
| 18127231 | Đoàn Đình Toàn
| 18127244 | Bùi Tạ Đức Tuấn
TASK LOG
Ngày | Tên thành viên | Công Việc | Thời Gian(giờ)
Tuần 2 | Đoàn Đình Toàn | Lên kế hoạch làm việc họp nhóm(ngày họp,khái quát sơ về cách hoạt động và những class cần để thực thi,…..) | 2
| Dương Trung Nhật |  | 2
| Bùi Tạ Đức Tuấn |  | 2
| Hỷ Phú Quyền |  | 2
Tuần 3 | Đoàn Đình Toàn | Bàn chi tiết về các hàm trong những class cần thiết trong đồ án(Transaction,Bank…..) và những file data . Chia công việc.Vẽ UML | 5
| Dương Trung Nhật |  | 5
| Bùi Tạ Đức Tuấn |  | 5
| Hỷ Phú Quyền |  | 5
Tuần 4,5 | Đoàn Đình Toàn | Class Admin | 7
| Dương Trung Nhật | Class UserAccount,Account | 7
| Bùi Tạ Đức Tuấn | Class Client,Transaction | 7
| Hỷ Phú Quyền | Class Bank,hàm thao tác file | 7
Tuần 6 | Đoàn Đình Toàn | Function gửi mail(OTP) | 7
| Dương Trung Nhật | Ghép Các Class lại | 7
| Bùi Tạ Đức Tuấn |  | 7
| Hỷ Phú Quyền |  | 7
Tuần 7 | Đoàn Đình Toàn | Behaviors | 20
| Dương Trung Nhật | Menu + function tạo tk + change pass | 20
| Bùi Tạ Đức Tuấn | Load data exchange rate + checkinput | 20
| Hỷ Phú Quyền | Load data,save data bank + client | 20
Tuần 8 | Đoàn Đình Toàn | Black list + add behaviors vào hàm | 70
| Dương Trung Nhật | Sổ tiết kiệm + linked account | 70
| Bùi Tạ Đức Tuấn | Load data interest rate | 70
| Hỷ Phú Quyền | Load data, save data sổ tiết kiệm + payment | 70
Tuần 9 | Đoàn Đình Toàn | ghép code + test + debug + fix | 70
| Dương Trung Nhật |  | 70
| Bùi Tạ Đức Tuấn |  | 70
| Hỷ Phú Quyền |  | 70